## 안내
양산평가 제출 샘플 — 이 형식 그대로 작성해 주세요
작성 방법
1) [일일평가] 시트 — 매일 평가가 끝나면 1행씩 추가합니다.
2) [에러로그] 시트 — 에러가 발생한 날마다 1행씩 추가합니다.
3) 시트명/헤더(파란 행)는 바꾸지 마세요. 순서가 달라도 헤더 이름으로 자동 인식됩니다.
4) 날짜 YYYY-MM-DD, 시각 h:mm (예: 14:32) — 본 샘플의 셀 서식 그대로 두면 됩니다.
에러 상세자료 (선택)
• 상세설명 : 길게 적고 싶은 분석/경위. 대시보드의 [＋상세] 버튼에서만 보입니다.
• 사진(파일명) : 첨부할 이미지 '파일명'만 쉼표로 구분해 적습니다. 예) ERR-001_1.jpg, ERR-001_2.jpg
└ 엑셀에 사진을 '붙여넣지' 마세요. 파일명만 적고, 사진 파일은 따로 보냅니다.
└ 사진 파일명 규칙(권장): 에러코드_순번.확장자 예) ERR-001_1.jpg / ERR-002_grip.png
전달 방법
• 이 엑셀 1개 + 사진 파일들을 함께(zip 권장) PM에게 전달하세요.
• 사진 폴더 구성은 본 샘플의 samples/photos/ 를 참고하세요. (파일명이 엑셀과 일치해야 함)
문의
양식·작성 문의는 PM에게 연락 주세요.

## 일일평가
평가일 | 입실인원 | 주평가내용 | 일일평가 | 일일에러 | 연속성공 | 비고
2026-06-01 | 양희두, 김현일 | JOB 생성 - 픽업 - 적재 사이클 셋업 | 42 | 0 | 42 | 초기 셋업, 안정
2026-06-02 | 양희두, 김현일 | 사이클 반복 안정성 검증 | 78 | 0 | 120 | 정상
2026-06-03 | 양희두, 김현일 | 연속 적재 정밀도 점검 | 95 | 0 | 215 | 정상
2026-06-04 | 양희두, 김현일 | 비전 인식 파라미터 튜닝 | 60 | 1 | 0 | ERR-001 발생 → 연속 리셋
2026-06-05 | 양희두, 김현일 | 노출 보정 후 재검증 | 88 | 0 | 88 | 정상 복귀
2026-06-06 | 양희두, 김현일 | 그리퍼 압력 캘리브레이션 | 50 | 1 | 0 | ERR-002 발생
2026-06-07 | 양희두, 김현일 | 표면 검사 단계 추가 검증 | 102 | 0 | 102 | 정상

## 에러로그
No | 발생일 | 시각 | 회차 | 코드 | 유형 | 상세 | 원인 | 조치 | 결과 | 삼성 담당자 | 업체 담당자 | 상세설명 | 사진(파일명)
1 | 2026-06-04 | 14:32 | 358 | ERR-001 | 비전 인식 오류 | 픽업 대상 부품의 비전 좌표 인식 실패, 로봇 정지 | 조도 변화로 카메라 노출값 부적합 추정 | 조명 LUX 재조정 + 비전 threshold 보정 | 정상복귀 | 양희두 | 박영희 | 현장 조도 320→210 LUX 급감 구간에서 반복 발생. 노출 EV+0.7 보정 후 재현 안 됨. 비전 threshold 0.82→0.74 하향으로 픽업 성공률 회복. | ERR-001_1.jpg, ERR-001_2.jpg
2 | 2026-06-06 | 11:08 | 953 | ERR-002 | 그리퍼 그립 실패 | 부품 표면 마찰계수 편차로 그리핑 실패, 자동 정지 | 부품 표면 코팅 로트 편차 추정 | 그리퍼 압력 +5% 조정 + 표면 사전검사 추가 | 정상복귀 | 김현일 | 홍길동 | 코팅 로트 편차로 표면 마찰계수 0.40→0.28. 압력 상향으로 해결. 후속 로트 입고검사 강화 요청. | ERR-002_grip.png