## 코드마스터
코드 | 유형 | 등급 | 설명
ERR-001 | Vision Timeout | Critical | 비전 좌표 인식 실패, 로봇 정지
ERR-002 | Gripper Slip | Major | 그리퍼 그립 실패
ERR-003 | Path Error | Major | 경로 계획 오류
ERR-005 | Sensor Noise | Minor | 센서 노이즈/EMI

## 조치검증
조치ID | 대상코드 | 조치내용 | 담당 | 목표일 | 상태 | 검증시작Cycle
A-001 | ERR-001 | 카메라 노출/threshold 재튜닝 + 차광 설치 | 양희두 | 2026-06-13 | 완료 | 125
A-002 | ERR-003 | 경로 플래너 펌웨어 업데이트 | 김현일 | 2026-06-16 | 완료 | 100
A-003 | ERR-002 | 그리퍼 압력 조정 + 표면 사전검사 추가 | 양희두 | 2026-06-22 | 진행중 | 160
A-004 | ERR-005 | EMI 필터 추가 | 김현일 | 2026-06-26 | 완료 | 300