## 일일평가
평가일 | 입실인원 | 주평가내용 | 일일평가 | 일일에러 | 연속성공 | 비고
2026-06-08 | 홍길동, 김철수 | JOB 생성 · 픽업–적재 사이클 셋업 | 4 | 1 | 3
2026-06-09 | 홍길동, 김철수 | 사이클 반복 안정성 검증 | 2 | 1 | 1 | ERR-001 발생 → 연속 리셋
2026-06-10 | 홍길동, 김철수 | 연속 적재 정밀도 점검 | 1 | 1 | 0
2026-06-10 | 홍길동, 김철수 | 비전 파라미터 튜닝 | 3 | 2 | 1
2026-06-11 | 홍길동, 김철수 | 노출 보정 후 재검증 | 2 | 1 | 1
2026-06-11 | 홍길동, 김철수 | 그리퍼 압력 캘리브레이션 | 2 | 1 | 1 | ERR-002 발생 → 연속 리셋
2026-06-15 | 홍길동, 김철수 | 표면 검사 단계 검증 | 2 | 1 | 1
2026-06-15 | 홍길동, 김철수 | 경로 플래너 검증 | 10 | 0 | 10 | ERR-003 발생 → 연속 리셋
2026-06-16 | 홍길동, 김철수 | JOB 생성 · 픽업–적재 사이클 셋업 | 1 | 1 | 0
2026-06-16 | 홍길동, 김철수 | 사이클 반복 안정성 검증 | 4 | 1 | 3
2026-06-16 | 홍길동, 김철수 | 연속 적재 정밀도 점검 | 11 | 0 | 11
2026-06-17 | 홍길동, 김철수 | 비전 파라미터 튜닝 | 7 | 0 | 7
2026-06-18 | 홍길동, 김철수 | 노출 보정 후 재검증 | 2 | 1 | 1
2026-06-18 | 홍길동, 김철수 | 그리퍼 압력 캘리브레이션 | 3 | 1 | 2
2026-06-18 | 홍길동, 김철수 | 표면 검사 단계 검증 | 1 | 0 | 1
2026-06-23 |  |  | 6 | 1 | 5
2026-06-24 |  |  | 18 | 0 | 18
2026-06-25 |  |  | 2 | 1 | 1
2026-06-25 |  |  | 10 | 0 | 10
2026-06-26 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-06-29 |  |  | 12 | 0 | 12
2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0

## 에러로그
No | 발생일 | 시각 | 회차 | 코드 | 유형 | 상세 | 원인 | 조치 | 결과 | 삼성 담당자 | 업체 담당자 | 상세설명 | 사진(파일명)
1 | 2026-06-02 | 9:12 | 15 | ERR-001 | 비전 인식 오류 | 픽업 대상 부품 비전 좌표 인식 실패, 로봇 정지 | 조도 변화로 카메라 노출값 부적합 | 조명 LUX 재조정 + 비전 threshold 보정 | 정상복귀 | 이상혁 | 박영희 | 현장 조도 320→210 LUX 급감 구간에서 반복 발생. 노출 EV+0.7 보정 후 재현되지 않음. 비전 threshold 0.82→0.74 하향으로 픽업 성공률 회복. | ERR-001_1.jpg, ERR-001_2.jpg
2 | 2026-06-08 | 10:41 | 64 | ERR-002 | 그리퍼 그립 실패 | 부품 표면 마찰계수 편차로 그리핑 실패, 자동 정지 | 부품 표면 코팅 로트 편차 | 그리퍼 압력 +5% 조정 | 정상복귀 | 이상혁 | 홍길동
3 | 2026-06-10 | 13:05 | 92 | ERR-003 | 경로 계획 오류 | 경유점 보간 오류로 경로 이탈, 자동 정지 | 플래너 펌웨어 보간 버그 | 경로 플래너 펌웨어 업데이트 | 정상복귀 | 이상혁 | 김철수
4 | 2026-06-12 | 9:38 | 120 | ERR-001 | 비전 인식 오류 | 역광 조건에서 좌표 인식 지연 후 타임아웃 | 오전 특정 시간대 역광 유입 | 차광 커튼 설치 + 노출 재보정 | 정상복귀 | 이상혁 | 박영희 | 오전 역광 유입 구간에서 ERR-001 재발. 차광 설치 후 해결.
5 | 2026-06-16 | 14:22 | 150 | ERR-002 | 그리퍼 그립 실패 | 재그립 시도 중 슬립 재발 | 코팅 편차 후속 로트 | 표면 사전검사 단계 추가 | 정상복귀 | 이상혁 | 홍길동
6 | 2026-06-17 | 11:47 | 175 | ERR-005 | 센서 노이즈 | 근접 센서 노이즈로 오감지 경고 후 자가복구 | 인접 설비 EMI 유입 | EMI 필터 추가 | 정상복귀 | 이상혁 | 김철수 | 자가 복구되어 라인 정지 없음. 경고만 발생.
7 | 2026-06-18 | 15:09 | 190 | ERR-002 | 그리퍼 그립 실패 | 조치 적용 후에도 그립 실패 재발생 | 압력 조정만으로 미해결(패드 마모) | 그리퍼 패드 교체 + 재검증 진행 | 정상복귀 | 이상혁 | 홍길동 | 조치 A-003 적용 후에도 재발 — 근본원인이 패드 마모임을 추가 확인. 패드 교체로 재검증 진행. | ERR-002_grip.png